องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

 :  0-3429-9289

FAX :  0-3429-9289

Website : www.thaiyawas.go.th

FACEBOOK  :  อบต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศร

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาตำบลในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตำบลและการจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในระยะต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่  1  บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน		 				 1

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน		 				 2

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล		 					 2

4. การรายงานผล									 5

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล		 					 5

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล			 			 7

ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		  		 9

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา								 9

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น								10

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ						11

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				14

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์						14

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ						15

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล					17

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล					18

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล						18

ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

1. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	19

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์							19

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน						19

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ						21

1.4 ยุทธศาสตร์									23

2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		26

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ							26

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา							27

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ			28

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ			29

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา							30

2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น						30

2.7 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี				33

สารบัญ

หน้า

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ								36

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/ สัมภาษณ์					36

3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสในภาพรวม	37

3.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส		37

ในแต่ละยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน		37

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต				38

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข	39

- ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน					40

- ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว			40

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี				41

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ								42

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล						42

ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม							43

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์						43

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ						44

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น					45

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้									45

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต					49

ภาคผนวก

1. ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุข อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ “สังคมเป็นสุข ทุกชีวิตยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 67 โครงการ จำนวนเงิน 57,180,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน10,253,100.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,789,000.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 595,000.00 บาท  มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 240,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 20,920.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 2,235,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 1,035,210.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 1,014,018.28 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 80,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 20,000.00 บาทและมีการดำเนินการจริง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 23,400.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงิน 1,854,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 870,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 844,102.20 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 6,440,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 618,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 25.914.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นายสุทธินัย  จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ธันวาคม  2566

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสประกาศใช้ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลตัวอย่างใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลไทยาวาส

บทสรุปของความสำคัญก็คือ

ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ       การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล       ไทยาวาส

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบล        ไทยาวาสหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม 1) 2) 3) 4) และ 5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน       นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร     มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   ข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสเสนอต่อสภา อบต.ไทยาวาสและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป      ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารอบต.ไทยาวาส

ประกาศผลการติดตามภายในเดือนธันวานคม

รายงานผล

จัดทำประกาศ

เสนอ

ธันวาคม

คกก.พัฒนาของ อบต.ไทยาวาส

ผู้บริหาร

อบต.ไทยาวาส

สภา

อบต.ไทยาวาส

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส         มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล      ไทยาวาส โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล       ไทยาวาสทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ       เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล      ไทยาวาส

3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสมาปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส     ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6.ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

7. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลไทยาวาสคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส      ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

8. ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 18 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 19 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย |  | 60 | 53 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) | (5) | (5) |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (5) |
|  | 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | (4) |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (4) |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | (4) |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (4) |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | (4) |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | (5) |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (35) |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | (4) |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | (5) |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (4) |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 90.00 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ได้คะแนนร้อยละ 90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 159 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 67 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต จำนวน 16 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข จำนวน 40 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวน 15 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 18 โครงการ

1.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 8 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 5 | 4 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 30 | 27 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 5 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 5 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4 |
|  | 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 5 |
|  | 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4 |
|  | 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4 |

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  | 35 | 32 |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4 |
|  | 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 5 |
|  | 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 5 |
|  | 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 4 |
|  | 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น | (5) | 5 |
|  | 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 5 |
|  | 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 4 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 87.00 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส           ได้คะแนนร้อยละ 87.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา |  | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน โครงการ | จำนวน งบประมาณ | จำนวน โครงการ | จำนวน งบประมาณ |
| 1. การพัฒนา ด้านการบริการ สาธารณะและ โครงสร้าง พื้นฐาน | 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานเคหะและชุมชน | 67 | 57,180,000 | 13 | 10,253,100 |
| 2. การพัฒนา ด้านสังคม และ คุณภาพชีวิต | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 16 | 595,000 | 11 | 240,000 |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา |  | ดำเนินการจริง |  |
|  |  | จำนวน โครงการ | จำนวน งบประมาณ | จำนวน โครงการ | จำนวน งบประมาณ |
| 2. การพัฒนา ด้านสังคม และ คุณภาพชีวิต | 4. แผนงานสาธารณสุข 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |
| 3. การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข | 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4. แผนงานสาธารณสุข 5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 40 | 2,235,000 | 25 | 1,035,210 |
| 4. การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน | 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. แผนงานการเกษตร | 3 | 80,000 | 2 | 20,000 |
| 5. การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยว | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4. แผนงานการเกษตร 5. แผนงานเคหะและชุมชน 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 15 | 1,854,000 | 8 | 870,000 |
| 6. การพัฒนา ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4. แผนงานเคหะและชุมชน | 18 | 6,440,000 | 9 | 618,000 |
| รวม |  | 159 | 68,384,000 | 68 | 13,036,310 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2566 จำนวน 67 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 57,180,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.40 จำนวนเงินงบประมาณ 10,253,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.93

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.60 ของจำนวนโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ 46,926,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2566 จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 595,000.00 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.75 จำนวนเงินงบประมาณ 240,000.00 บาท คิดเป็น    ร้อยละ 40.34

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของจำนวนโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ 355,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.66 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2566 จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,235,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 จำนวนเงินงบประมาณ 1,035,210.00 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 46.32

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ 1,199,790.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.68 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 80,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จำนวนเงินงบประมาณ 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของจำนวนโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2566 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,854,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 จำนวนเงินงบประมาณ 870,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.93

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของจำนวนโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ 984,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.07 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2566 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 6,440,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 จำนวนเงินงบประมาณ 618,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.60

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ 5,822,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศผลการประเมินเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 18.20 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 17.70 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย |  | 60 | 53.40 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) | (5) | 4.27 |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.47 |
|  | 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | 4.40 |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.23 |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | 4.40 |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.60 |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | 4.27 |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | 4.60 |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.53 |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.43 |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | 4.60 |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.63 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 89.30 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้คะแนนร้อยละ 89.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี           จังหวัดนครปฐม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 77 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต จำนวน 16 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข จำนวน 40โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวน 15 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 18 โครงการ

รวมทั้งสิ้น  169  โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 9.60 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 9.57 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 9.70 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 5 | 4.60 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 30 | 28.10 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.47 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.60 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.53 |
|  | 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 5.00 |
|  | 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.77 |
|  | 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.73 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  | 35 | 33.10 |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4.80 |
|  | 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4.87 |
|  | 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.77 |
|  | 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 4.50 |
|  | 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น | (5) | 4.80 |
|  | 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 4.77 |
|  | 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 4.60 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 94.37 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้คะแนนร้อยละ 94.37 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององคงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน

3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

4) ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

2. การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

3) การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม

2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม

3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน แต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 18.20 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 17.70 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย |  | 60 | 53.40 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) | (5) | 4.27 |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.47 |
|  | 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | 4.40 |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.23 |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | 4.40 |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.60 |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | 4.27 |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | 4.60 |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.53 |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.43 |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | 4.60 |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.63 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 89.30 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้คะแนนร้อยละ 89.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมได้ 18.20 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ด้านกายภาพ | คะแนนเต็ม (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ | 20 (3) | 18.20 2.60 |
| 1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง | (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 2.00 |
| 1.3 สภาพทางสังคม | (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (2) | 1.77 |
| 1.4 ระบบบริหารพื้นฐาน | (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 1.83 |
| 1.5 ระบบเศรษฐกิจ | (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (2) | 1.77 |
| 1.6 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม | (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | 1.70 |
| 1.7 ทรัพยากร ธรรมชาติ | (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 1.77 |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 1.73 |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น | (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 3.00 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 3.00 คะแนน รองลงมา คือ

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.00 คะแนน รองลงมา คือ

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.60 คะแนน รองลงมา คือ

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.83 คะแนน รองลงมา คือ

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.77 คะแนน รองลงมา คือ

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.77 คะแนน รองลงมา คือ

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.77 คะแนน รองลงมา คือ

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.73 คะแนน รองลงมาคือ อันดับสุดท้าย คือ

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.70 คะแนน

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมได้ 17.70 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ควบคลุมความเชื่อมโยง | คะแนนเต็ม (1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 20 (5) | 17.70 5.00 |
| 2.2 การใช้ผังเมือง | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2.53 |
| 2.3 ทางสังคม | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 2.53 |
| 2.4 ทางเศรษฐกิจ | (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป | (3) | 2.57 |
| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 2.5 สิ่งแวดล้อม | (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 2.60 |
| 2.6 ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา | (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) | (3) | 2.47 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 5.00 คะแนน รองลงมา คือ

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.60 คะแนน รองลงมา คือ

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้นคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.57 คะแนน รองลงมาคือ

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.53 คะแนน รองลงมา คือ

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.53 คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.47 คะแนน

1.4 ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ 56.75 คะแนนผลเป็นดังนี้

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) | คะแนนเต็ม การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 60 (5) | 53.40 4.27 |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.47 |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.40 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.23 |
| 3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (5) | 4.40 |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดและการวิเคราะห์สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.60 |
| 3.7 วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.27 |
| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 3.8 กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (5) | 4.60 |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | (5) | 4.53 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | (5) | 4.43 |
| 3.11 แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | (5) | 4.60 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (5) | 4.63 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(3.12) ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.63 คะแนน รองลงมา คือ

(3.6) สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.60 คะแนน

(3.11) การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.60 คะแนน

(3.8) ช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.60 คะแนน รองลงมา คือ

(3.9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.53 คะแนน รองลงมา คือ

(3.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.47 คะแนน รองลงมา คือ

(3.10) จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.43 คะแนน รองลงมา คือ

(3.3) เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.40 คะแนน

(3.5) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.40 คะแนน รองลงมา คือ

(3.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5.00คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.27 คะแนน

(3.7) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.27 คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(3.4) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.23 คะแนน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 9.60 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 9.57 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 9.70 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 5 | 4.60 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 30 | 28.10 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.47 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.60 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.53 |
|  | 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.67 |
|  | 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 5.00 |
|  | 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.73 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  | 35 | 33.10 |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4.80 |
|  | 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4.87 |
|  | 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.77 |
|  | 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 4.50 |
|  | 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น | (5) | 4.80 |
|  | 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 4.77 |
|  | 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 4.60 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 94.37 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส            ได้คะแนนร้อยละ 94.37 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10.00 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ 9.60 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | คะแนนเต็ม 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (DemandAnalysis)/GlobalDemand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 (5) | 9.60 4.80 |
|  | 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/GlobalDemand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.80 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประเด็น 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (DemandAnalysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/GlobalDemand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคะแนนเท่ากัน คือ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.80 คะแนน

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10.00 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ 9.57 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | คะแนนเต็ม 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | 10 (5) | 9.57 4.80 |
|  | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก 1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.77 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประเด็น 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.80 คะแนน ซึ่งมากกว่า 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก 1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.77 คะแนน

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10.00 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ 9.70 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | คะแนนเต็ม 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุการดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 10 (5) | 9.70 4.87 |
|  | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก 1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.83 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประเด็น  1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุการดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.87 คะแนน ซึ่งมากกว่า 2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก 1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.83 คะแนน

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ 4.60 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | 5 | 4.60 |

2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 30.00 คะแนน ในส่วนของโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ 28.10 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | คะแนนเต็ม ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต | 30 (5) | 28.10 4.47 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ | (5) | 4.60 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” | (5) | 4.53 |
| 5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น | (5) | 4.67 |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ | (5) | 5.00 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.73 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า

1. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.40 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 4.74 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

2. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ

3. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 4.80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและไม่อาจคาดเดาได้

4. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.30 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

5. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.40 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

6. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับมีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจนสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

2.7 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 35.00 คะแนน ในส่วนของโครงการพัฒนาที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ 33.10 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงกาพัฒนาท้องถิ่นที่นำไจัดทำงบประมารายจ่ายประจำปีในภาพรวม | คะแนนเต็ม ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 35 (5) | 33.10 4.80 |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.87 |
| 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.77 |
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.50 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.80 |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.77 |
| 6.7 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.60 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า

1. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.09 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม

2. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.40 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.16 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้

3. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.40 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 4.77 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการด้านสุขภาวะ ยังนำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป

5. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.09 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น มีการจัดสรรงบระมาณที่เหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังได้

6. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.40 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการจัดสรรงบประมาณ ที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตรงประเด็น

7. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการบริหารด้านการบริหารจัดการน้ำ ยังนำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/ สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

| ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง |  | จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) |
| --- | --- | --- |
| 1 | เพศ |  |
|  | - ชาย | 47 |
|  | - หญิง | 53 |
| 2 | อายุ |  |
|  | - ต่ำกว่า 25 ปี | 16 |
|  | - ระหว่าง 25 – 40 ปี | 35 |
|  | - ระหว่าง 41 – 60 ปี | 30 |
|  | - มากกว่า 60 ปี | 19 |
| 3 | การศึกษา |  |
|  | - ต่ำกว่ามัธยมศึกษา | 16 |
|  | - มัธยมศึกษา/ ปวช. / ปวส. | 30 |
|  | - ปริญญาตรี | 39 |
|  | - สูงกว่าปริญญาตรี | 15 |
| 4 | อาชีพ |  |
|  | - รับราชการ | 15 |
|  | - รับจ้าง/เกษตรกร | 18 |
|  | - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 51 |
|  | - นักเรียน/นักศึกษา | 7 |
|  | - อื่นๆ | 9 |

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน 100 คน เป็นเพศชาย จำนวน 47 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 53 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25 – 40 ปี จำนวน 35 คน รองลงมาอายุระหว่าง 41 – 60 ปี จำนวน 30 คน อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 19 คน และ อายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 16 คน การศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 39 คน มัธยมศึกษา/ ปวช. / ปวส. จำนวน 30 คน ต่ำกว่ามัธยมศึกษา จำนวน 16 คน สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 15 คน ตามลำดับ การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 51 คน อาชีพรับจ้าง/เกษตรกร จำนวน 18 คน อาชีพรับราชการ จำนวน 15 คน อาชีพอื่นๆ จำนวน 9 คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 7 คน ตามลำดับ

3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสในภาพรวม (คน)

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 36 | 61 | 3 | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 22 | 24 | 34 | 8 | 12 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 54 | 36 | 10 | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 23 | 38 | 34 | 5 | - |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ | 58 | 36 | 6 | - | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 25 | 38 | 31 | 3 | 3 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 46 | 49 | 5 | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 54 | 40 | 6 | - | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 37 | 58 | 5 | - | - |
| รวม | 355 (39.44) | 380 (42.22) | 134 (14.89) | 16 (1.78) | 15 (1.67) |

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้สำรวจความพึงพอใจจำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 42.22 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 39.44 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 14.89 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 1.78 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 1.67

3.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน (คน)

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 23 | 66 | 11 | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 14 | 36 | 37 | 9 | 4 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 44 | 48 | 8 | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 23 | 39 | 27 | 10 | 1 |
| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ | 44 | 45 | 11 | - | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 27 | 43 | 28 | 2 | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 38 | 50 | 11 | - | 1 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 35 | 49 | 16 | - | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 37 | 52 | 10 | - | 1 |
| รวม | 285 (31.67) | 428 (47.55) | 159 (17.67) | 21 (2.33) | 7 (0.78) |

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้สำรวจความพึงพอใจจำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใจมาก โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 47.55          พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 31.67  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 17.67 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 2.33 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0.78

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต (คน)

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 33 | 63 | 4 | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 23 | 37 | 27 | 12 | 1 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 44 | 52 | 4 | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 27 | 37 | 32 | 4 | - |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ | 53 | 38 | 9 | - | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 30 | 32 | 33 | 3 | 2 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 35 | 55 | 10 | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 50 | 44 | 5 | 1 | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 | 51 | 9 | - | - |
| รวม | 335 (37.22) | 409 (45.45) | 133 (14.78) | 20 (2.22) | 3 (0.33) |

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้สำรวจความพึงพอใจจำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับพอใจมาก โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 45.45 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 37.22  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 14.78 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 2.22 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0.33

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข (คน)

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 29 | 66 | 5 | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 23 | 36 | 28 | 9 | 4 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 45 | 45 | 10 | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 26 | 41 | 26 | 4 | 3 |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 43 | 50 | 6 | - | 1 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 25 | 53 | 17 | 3 | 2 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 47 | 48 | 5 | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 38 | 55 | 7 | - | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 35 | 55 | 10 | - | - |
| รวม | 311 (34.55) | 449 (49.89) | 114 (12.67) | 16 (1.78) | 10 (1.11) |

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้สำรวจความพึงพอใจจำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข อยู่ในระดับพอใจมาก โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 49.89  พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 35.55 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.67 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 1.78 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 1.11

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน (คน)

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 27 | 64 | 9 | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 26 | 33 | 28 | 8 | 5 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 48 | 44 | 8 | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 20 | 48 | 22 | 8 | 2 |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ | 39 | 47 | 14 | - | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 24 | 42 | 28 | 4 | 2 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 40 | 54 | 6 | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 31 | 58 | 10 | - | 1 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 31 | 61 | 8 | - | - |
| รวม | 289 (31.78) | 451 (50.11) | 133 (14.78) | 20 (2.22) | 10 (1.11) |

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้สำรวจความพึงพอใจจำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน อยู่ในระดับพอใจมาก โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 31.78  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 14.78 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 2.22 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 1.11

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (คน)

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 27 | 70 | 3 | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 25 | 41 | 27 | 6 | 1 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 36 | 56 | 7 | 1 | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 20 | 45 | 26 | 8 | 1 |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 38 | 52 | 10 | - | - |
| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 22 | 47 | 24 | 5 | 2 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 31 | 62 | 7 | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 33 | 57 | 10 | - | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 33 | 60 | 7 | - | - |
| รวม | 265 (29.45) | 490 (54.44) | 121 (13.45) | 20 (2.22) | 4 (0.44) |

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้สำรวจความพึงพอใจจำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพอใจมาก โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 54.44 พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 29.45 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 13.45 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 2.22 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0.44

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (คน)

| ประเด็น | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 31 | 60 | 9 | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 34 | 35 | 23 | 8 | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 46 | 44 | 10 | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 26 | 41 | 26 | 6 | 1 |
| 5) มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 41 | 50 | 9 | - | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 29 | 43 | 23 | 3 | 2 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 41 | 51 | 8 | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 40 | 49 | 11 | - | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 41 | 50 | 9 | - | - |
| รวม | 329 (36.56) | 423 (47.00) | 128 (14.22) | 17 (1.89) | 3 (0.33) |

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้สำรวจความพึงพอใจจำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี อยู่ในระดับพอใจมาก โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 47.00 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 36.56 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 14.22 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 1.89 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0.33

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ 7S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

1) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)

2) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)

3) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)

4) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)

5) Staff (บุคคล)

6) Skill (ทักษะ) และ

7) Shared Value (ค่านิยมร่วม)

โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรังปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม 7S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

1) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน

และการนำไปใช้

2) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องและดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

3) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

4) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

5) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

6) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ 9 คะแนน

2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ 9 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ 8 คะแนน

4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน

5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน

6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน

8) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน

9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน

จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00

1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น       (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ.2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 159 โครงการ เป็นเงิน 68,384,000.00 บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 54 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 13,036,310.00 บาท และดำเนินการจริง จำนวน 48 โครงการ จำนวนเงิน 3,717,354.48 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 |  | ดำเนินการจริง พ.ศ. 2566 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน | 67 | 57,180,000.00 | 1 | 1,789,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 16 | 595,000.00 | 7 | 20,920.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข | 40 | 2,235,000.00 | 25 | 1,014,018.28 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน | 3 | 80,000.00 | 1 | 23,400.00 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 | 1,854,000.00 | 8 | 844,102.20 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 18 | 6,440,000.00 | 6 | 25,914.00 |
| รวม | 159 | 68,384,000.00 | 48 | 3,717,354.48 |

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 6,079,800.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 8 | 240,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข | 19 | 1,035,210.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน | 2 | 20,000.00 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 870,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 8 | 618,000 |
| รวม | 51 | 8,863,010.00 |

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 36,000,000.00 บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 51 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,863,010.00 บาท

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จำนวนเงิน 12,441,339.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 1,928,354.48 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | อนุมัติงบประมาณ |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 6,079,800.00 | 1 | 1,789,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 8 | 240,000.00 | 4 | 20,920.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข | 19 | 1,035,210.00 | 19 | 1,014,018.28 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน | 2 | 20,000.00 | 1 | 23,400.00 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 870,000.00 | 4 | 844,102.20 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 8 | 618,000.00 | 5 | 25,914.00 |
| รวม | 51 | 8,863,010.00 | 34 | 3,717,354.48 |

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 51 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,863,010.00 บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 48 โครงการ จำนวนเงิน 3,717,354.48 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไทยาวาส หมู่ที่ 4 | 1,789,000.00 |
| ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 7,438.00 9,982.00 |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง” | 0.00 |
|  | แผนงานการสาธารณสุข | 1. โครงการรณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและควบคุมป้องกันยาเสพติดในชุมชน | 3,500.00 |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | จำนวนเงิน |
| ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1. โครงการไทยาวาสรวมพลคนรักสุขภาพ 2. โครงการรณรงค์การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ | 0.00 0.00 |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1. โครงการจัดทำเอกสาร คู่มือประชาชน ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ภายในตำบลไทยาวาส | 0.00 |
| ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3. โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อน วัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5. โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี 6. อาหารเสริม (นม) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส - โรงเรียนวัดไทยาวาสฯ 7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนในการจัดจ้างครูผู้สอน 9. โครงการหนูน้อยมือสะอาด 10. โครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กปลอดโรค | 45,275.00 143,340.00 0.00 30,135.00 0.00 227,634.05 482,940.00 45,000.00 0.00 0.00 |
|  | แผนงานการสาธารณสุข | 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 3. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 4. โครงการไทยาวาสร่วมใจ ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก 5. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลไทยาวาส 6. โครงการโภชนาการถูกวิธี ชีวิตยืนยาว 7. โครงการสุขภาพดี เริ่มได้ที่มือเรา | 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | จำนวนเงิน |
| ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 4. โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ | 5,215.00 16,279.23 9,200.00 0.00 |
|  | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประเพณีสรงน้ำพระ (ประเพณีสงกรานต์) 2. โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 3. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | 0.00 0.00 0.00 |
| ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1. โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลไทยาวาส | 23,400.00 |
| ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | แผนงานเคหะและชุมชน | 1. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 2. ลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบล ไทยาวาส | 836,056.20 7,614.00 |
|  | แผนงานการเกษตร | 1. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 2. โครงการคลองสวย น้ำใส ไทยาวาสร่วมใจพัฒนา 3. โครงการฝึกอบรมการบำบัดน้ำเสียด้วย EM BALL 4. โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ | 432.00 0.00 0.00 0.00 |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1. โครงการลดภาวะโลกร้อน ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก | 0.00 |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าช่วยชาติ | 0.00 |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 2. โครงการเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 3. โครงการ อบต.ไทยาวาส ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน | 3,932.00 0.00 0.00 |

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 3. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 3,982.00 0.00 18,000.00 |
| รวม | 48 โครงการ | 3,717,354.48 |  |

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10

คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบล        ไทยาวาส ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต ได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข ได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับพอใจมาก

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม       ๒565 – กันยายน ๒๕๖6) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผล ต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566     ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

7. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่างมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ด้วย

8. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย